## ф. 2
Форма N 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севтеплоэнерго"
(наименование регулируемой организации)
[5 empty] | 2018-2020 |  | годы
N п/п | Наименование | Обоснование | Описание и место | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала | Год окон- | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС)
| мероприятий | необходимости | расположения | Наиме- | Ед.изм. | Значение показателя |  | реали- | чания реали- | Всего | Профинан- | в т.ч. по годам |  |  | Оста- | в т.ч. за
|  | (цель реализации) | объекта | нование |  |  |  | зации | зации меро- |  | сировано |  |  |  | ток | счет
|  |  |  | показателя |  | до реали- | после реали- | меро- | приятия |  | к N | N | N+1 | N+2 | финан- | платы за под-
|  |  |  | (мощность, |  | зации меро- | зации меро- | прия- |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | сиро- | подклю-
|  |  |  | протяженность |  | прия- | прия- | тия | [6 empty] | вания | чение
|  |  |  | диаметр и т.д.) |  | тия | тия |  |  |  |  | 104.4% | 104.6% | 104.6%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.
2.2.
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Капитальный ремонт (модернизация) тепловых сетей с заменой труб | Повышение надежности теплоснабжения. | Кот. ул. Рыбаков, 1: от ЦТП-34 до Проспекта Октябрьской Революции, 93 | Ø 159 -43 м; Ø133-70 м; Ø108-42 м ; Ø89-60 м; (прокладка подземная) | м | 215 | 215 | 2018 | 2018 | 8546.9983 | 0 | 8546.9983 |  |  | - | -
на предизолированные
3.1.2. |  |  | Кот.ул. Рыбаков,1 : от ТК--40 - до ул. Героев Сталинграда,33 | Ø159-200 м | м | 200 | 200 | 2019 | 2019 | 8543.3296 | 0 |  | 8543.3296 |  | - | -
(прокладка подземная)
3.1.3. |  |  | Кот. Муссон: от ул.Л.Чайкиной, 95- до ТК4,5 (ул. Меньшикова, 84) | Ø133-200 м | м | 200 | 200 | 2020 | 2020 | 9581.9494 | 0 |  |  | 9581.9494 | - | -
(прокладка подземная)
26672.2773
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3 2.1. | Автоматизация и диспетчеризация ЦТП от котельной Рыбаков,1 | Непрерывность контроля за работой оборудования, сокращение численности оперативного персонала | ЦТП -36; ЦТП-37; ЦТП-38;ЦТП-40; ЦТП-44; ЦТП-46, ЦТП "Верхний", ЦТП -41; ЦТП-35; ЦТП-47;ЦТП-53; ЦТП-48; ЦТП -30; ЦТП-29; ЦТП-33; ЦТП-31; | количество ЦТП | шт. | 16 | 16 | 2018 | 2020 | 16341.7613 | 0 | 2599.9985 | 7000.0049 | 6741.7579 | - | -
Всего по группе 3 | [9 empty] | 43014.0386 |  | 11146.9968 | 15543.3345 | 16323.7073
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. | Применение регуляторов частоты вращения асинхронных двигателей | Экономия потребления электроэнергии | Электродвигатели тягодутьевых механизмов и насосов на котельной ул.Геловани, 3 | Шкаф преобразователя частоты | шт. | 9 |  | 2018 | 2020 | 4114.7202 |  |  | 4114.7202 |  | - | -
4.2. | Применение регуляторов частоты вращения асинхронных двигателей | Экономия потребления электроэнергии | Электродвигатели тягодутьевых механизмов на котельной ул.Загородняя балка,15 | Шкаф преобразователя частоты | шт. | 6 |  |  |  | 2614.181 |  |  |  | 2614.181
Всего по группе 4 | [9 empty] | 6728.9013 |  |  | 4114.7202 | 2614.181
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
ИТОГО по программе | [9 empty] | 49742.9399 |  | 11146.9968 | 19658.0547 | 18937.8883 | - | -
[12 empty] | всего: | 49742.9399
Руководитель регулируемой организации
| Директор | [7 empty] | Галимуллин Р.А.
Ф.И.О.
М.П.

## ф. 3
Форма N 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севтеплоэнерго"
(наименование регулируемой организации)
на 2018-2020 годы
N | Наименование показателя | Ед.изм. | факти- | Плановые значения
п/п |  |  | ческие значения | Утверж- | в т.ч. по годам реализации
|  |  | 2016 г. | денный
|  |  |  | период | N | N+1 | N+2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
1.1. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 164.4 | 164.44 | 164.4 | 164.35 | 164.3
|  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | -
1.2. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | -
1.3. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 319806.013 | 319806.01 | 319798.86 | 319791.71 | 319784.55 | 319806.01
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 24.7 | 24.7 | 24.6994 | 24.6989 | 24.6983 | 12947.6117
1.4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1.9432 | 1.9432 | 1.9432 | 1.9432 | 1.9431
1.4.1. | мат.характеристика | кв.м | 164573 | 164573 | 164573 | 164573 | 164573
1.5. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/Гкал | 39,7 (без ГВС) | 41.03 | 41,0 (39,65) | 40,9 (39,60) | 40,85 (39,55)
1.6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды* | 1124193.7 | 1240749,0 (план) | 1240749 | 1240745 | 1240740
|  | куб.м. для пара** | - | - | - | - | -
1.7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды. | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | -
* - величина потерь без учета подачи горячей воды потребителям;
** - учет потерь пара не ведется в связи с безвозвратной подачей пара потребителю.
Руководитель регулируемой организации: | [8 empty] | Материальная характеристика | 164573
Директор |  |  |  |  | Галимуллин Р.А.
Ф.И.О.
М.П.

## расчет надежности
Расчет плановых значений показателя надежности объектов теплоснабжения ,
определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате
технологических нарушений на тепловых сетях.
(Постановление Правительства РФ от 16 мая 2014 г. №452)
Р п сети от tn = (Nп сети от to-1/ Lto-1) x (L tn - ∑ Lзамtn) / Ltn
где
Nп сети от to-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной
которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий
году начала реализации инвестиционной программы;
to - 1-й год реализации инвестиционной программы;
tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются
показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтубном исчислении, км;
∑ Lзамtn - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых
тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году
реализации инвестиционной программы, км;
Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году,
соответствующем году реализации инвестиционной программы, км;
to-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.
Nп сети от to-1, ед. | L, км | Nп сети от to-1/ L | год | Lзам | L tn - ∑ Lзамtn/ Ltn | Р п сети от tn
715 | 557.3 | 1.283 | 2018 | 108 | 557.192 | 1.2827
|  |  | 2019 | 100 | 557.092 | 1.2825
|  |  | 2020 | 100 | 556.992 | 1.2823

## ф.4
Форма N 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Государственное унитарное предприятие г. Севастополя "Севтеплоэнерго"
(наименование регулируемой организации)
2018-2020 годы
N | Наимено- | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
п/п | вание объекта | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | N | N+1 | N+2 |  | N | N+1 | N+2 |  | N | N+1 | N+2 |  | N | N+1 | N+2 |  | N | N+1 | N+2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ГУПС "Севтеплоэнерго" | 1.2837 | 1.2837 | 1.2825 | 1.2819 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0107 | 1 | 164.4 | 164.4 | 164.35 | 164.3 | 1.1835 | 1.1835 | 1.1834 | 1.1832 | 19.78 | 19.78 | 19.77 | 19.75
Руководитель ресурсоснабжающей организации
|  | Директор | [7 empty] | Галимуллин Р.А.
Ф.И.О.
М.П.
[14 empty] | теплопотери: |  | 170027.16 |  | Гкал
[17 empty] | 19.78 | %
[13 empty] | Материальная характеристика |  |  |  | 143660.91 |  | м2
[13 empty] | Установленная мощность |  |  |  | 693.717 | Гкал/ч

## ф.5_фин.план
Форма N 5-ИП ТС
Финансовый план
Государственного унитарного предприятия города Севастополя "Севтеплоэнерго"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. с НДС)
|  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | передача тепловой энергии | производство тепловой энергии |  | N | N+1 | N+2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Собственные средства
1.1. | амортизационные отчисления | 43014.0386 | 6728.9013 | 49742.9399 | 11146.9968 | 19658.0547 | 18937.8883
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | - | - | - | - | - | -
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | - | - | - | - | - | -
1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - | -
2. | Привлеченные средства | - | - | - | - | - | -
2.1. | кредиты | - | - | - | - | - | -
2.2. | займы организаций | - | - | - | - | - | -
2.3. | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | -
3. | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | -
4. | Прочие источники финансирования, в.т.ч. лизинг | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО по программе | 43014.0386 | 6728.9013 | 49742.9399 | 11146.9968 | 19658.0547 | 18937.8883
Руководитель ресурсоснабжаюшей организации
Директор |  |  |  | Галимуллин Р.А.
Ф.И.О.
М.П.

## отчет ф.6.1.
Форма 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы
(наименование регулируемой организации)
|  | в сфере теплоснабжения за |  |  |  |  | год
N п/п | Наименование мероприятий |  | Год начала реализации мероприятия |  | Гол окончания реализации мероприятия |  |  | Стоимость мероприятий, тыс.руб. (с НДС) |  | Примечание
|  |  | план | факт | план | факт |  | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4 1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5.
Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П. | [6 empty] | Ф.И.О.

## отчет ф.6.2.
Форма 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованной теплоснабжения
Государственное унитарное предприятия города Севастополя "Севтеплоэнерго"
(наименование регулируемой организации)
|  |  |  | за |  |  | год
N | Наименование | Показатели надежности |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
п/п | объекта | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоноси- |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоноси- |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  | Отношение величины технологи- |  | Величина технологичес-
|  | теля в результате технологи- |  | теля в результате технологи- | [5 empty] | ческих потерь тепловой энергии, теплоноси- |  | ких потерь при передаче тепловой энергии, теплоноси-
|  | ческих нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, |  | ческих нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установлен- | [5 empty] | теля к материаль- |  | теля по тепловым сетям
|  |  |  | ной мощности | [5 empty] | ной характерис-
тике тепловой сети
|  | план | факт | план | факт |  | план |  | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П. | [5 empty] | Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) | [5 empty] | Ф.И.О. |  | контакт.тел. с кодом города
контакт. E-mail

## Автоматиз. и диспетч.
№ п/п | № ЦТП | Стоимость оборудования, EUR без НДС | Стоимость оборудования, EUR с НДС | Стоимость оборудования, тыс. руб. с НДС (14.02.2016 г. -61,52) | ПНР, СМР, ПИР, тыс. руб. | в т.ч. ПИР, тыс. руб. | № п/п | № ЦТП | Стоимость оборудования, RUB без НДС | Стоимость оборудования, RUB с НДС | ПИР, RUB | ПНР, СМР, RUB
1 | ЦТП 36, Корчагина 1А | 5252.4327 | 6197.8706 | 381.293 | 350 | 150 | 1 | ЦТП 36, Корчагина 1А | 323130 | 381293 | 150000 | 150000
2 | ЦТП 46, Героев Бреста 33А | 5589.6525 | 6595.79 | 405.773 | 350 | 150 | 2 | ЦТП 46, Героев Бреста 33А | 343876 | 405773 | 150000 | 200000
3 | ЦТП 30, Победы Октябрьской революции 23 | 6693.7168 | 7898.5858 | 485.921 | 350 | 150 | 3 | ЦТП 30, Победы Октябрьской революции 23 | 411797 | 485921 | 150000 | 200000
4 | ЦТП 33, Юмашева, 16 | 5973.0748 | 7048.2282 | 433.607 | 350 | 150 | 4 | ЦТП 33, Юмашева, 16 | 367464 | 433607 | 150000 | 200000
5 | ЦТП 29, Победы Октябрьской революции 43А | 5973.0748 | 7048.2282 | 433.607 | 350 | 150 | 5 | ЦТП 29, Победы Октябрьской революции 43А | 367464 | 433607 | 150000 | 200000
6 | ЦТП 31, Победы Октябрьской Революции, 23 | 5973.0748 | 7048.2282 | 433.607 | 350 | 150 | 6 | ЦТП 31, Победы Октябрьской Революции, 23 | 367464 | 433607 | 150000 | 200000
7 | ЦТП 35, Победы Октябрьской Революции, 56 | 5973.0748 | 7048.2282 | 433.607 | 350 | 150 | 7 | ЦТП 35, Победы Октябрьской Революции, 56 | 367464 | 433607 | 150000 | 200000
8 | ЦТП 41, Колобова 21 | 5973.0748 | 7048.2282 | 433.607 | 350 | 150 | 8 | ЦТП 41, Колобова 21 | 367464 | 433607 | 150000 | 200000
9 | ЦТП 47, Победы Октябрьской Революции 40 | 6693.7168 | 7898.5858 | 485.921 | 350 | 150 | 9 | ЦТП 47, Победы Октябрьской Революции 40 | 411797 | 485921 | 150000 | 200000
10 | ЦТП 48, Победы Октябрьской Революции, 26А | 6290.3479 | 7422.6105 | 456.639 | 350 | 150 | 10 | ЦТП 48, Победы Октябрьской Революции, 26А | 386982 | 456639 | 150000 | 200000
11 | ЦТП Верхний, ул. Блюхера | 3914.6977 | 4619.3433 | 284.182 | 350 | 150 | 11 | ЦТП Верхний, ул. Блюхера | 240832 | 284182 | 150000 | 200000
12 | ЦТП 37, Правды 29 | 4610.3513 | 5440.2146 | 334.682 | 350 | 150 | 12 | ЦТП 37, Правды 29 | 283628 | 334682 | 150000 | 150000
13 | ЦТП 44, Героев Бреста 33А | 4620.5037 | 5452.1944 | 335.419 | 350 | 150 | 13 | ЦТП 44, Героев Бреста 33А | 284253 | 335419 | 150000 | 150000
14 | Павильон №3 | 6494.7736 | 7663.8329 | 471.479 | 350 | 150 | 14 | Павильон №3 | 399559 | 471479 | 150000 | 200000
15 | ЦТП-38, Г.Бреста,15-а | 5973.0748 | 7048.2282 | 433.607 | 350 | 150 | 15 | Необследованный ЦТП 1 | 400000 | 472000 | 150000 | 200000
16 | ЦТП-40, Корчагина,40-а | 5973.0748 | 7048.2282 | 433.607 | 350 | 150 | 16 | Необследованный ЦТП 2 | 400000 | 472000 | 150000 | 200000
17 | ЦТП-53, Кесаева,8-а | 6693.7168 | 7898.5858 | 485.921 | 350 | 150 | 17 | Необследованный ЦТП 3 | 400000 | 472000 | 150000 | 200000
18 | Стоимость Программного обеспечения Comfort Contour Pro |  |  | 310.198 | [5 empty] | 7225344
19 | Оборудование для диспетчерского пункта и серверной на котельной Рыбаков,1 |  |  | 1380
|  |  |  | 8852.677 | 5950 | 2550 | № п/п | ПО | Стоимость, руб. с НДС | Количество, шт. | Сумма, руб. с НДС | ПНР, RUB
|  |  | всего: | 14802.677 |  |  | 18 | Microsoft Windows 10 | 14000 | 3 | 42000 | 60000
[7 empty] | 19 | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standart Edition | 56500 | 1 | 56500 | 40000
[7 empty] | № п/п | Оборудование | Стоимость, руб. с НДС | Количество, шт. | Сумма, руб. с НДС
[7 empty] | 20 | HP ProLiant DL360 Gen9 Golden Offer | 225500 | 1 | 225500
[7 empty] | 21 | HDD 1ТБ | 4000 | 1 | 4000
[7 empty] | 22 | SDD 256ГБ 2.5" SATA III | 10000 | 1 | 10000
[7 empty] | 23 | Cisco 2911R-SEC/K9 | 140000 | 1 | 140000
[7 empty] | 24 | Cisco Catalyst 2960 | 100000 | 1 | 100000
[7 empty] | 25 | Cisco EHWIC-4ESG | 24000 | 1 | 24000
[7 empty] | 26 | HP ProDesk 490 G3 MT/ Core i7-6700/ 8GB/ 1TB/ DVDRW | 58000 | 3 | 174000
[7 empty] | 27 | Монитор 24", клавиатура, мышь, соединительные провода, источник бесперебойного питания ~ | 150000 | 4 | 600000
[8 empty] | *Стоимость компьютерного оборудования определена ориентировочно и зависит от конфигурации комплектующих и компании –продавца. |  |  | 1377500
[7 empty] | № п/п | № ЦТП | Стоимость оборудования, RUB без НДС | Стоимость оборудования, RUB с НДС
[7 empty] | Стоимость ПО Comfort Contour Pro |  | 262880 | 310198
[7 empty] | Всего по материалам, RUB |  |  | 8911543
[7 empty] | Всего по ПИР, RUB |  |  | 2550000
[7 empty] | Всего по СМР и ПНР, RUB |  |  | 3350000
[8 empty] | ИТОГО, RUB |  | 14811543